SSE 2026 数据分析与挖掘

项目说明书

基于图神经网络与聚类分析的分子性质预测

本文档面向所有组员，无论是否有机器学习背景，读完后都应能理解：我们在做什么、为什么这样做、自己负责哪部分、以及怎么做。

截止日期：2026年5月20日

# 第一章  我们在做什么

## 1.1  用一句话说

训练一个AI模型，给它一个分子的原子结构，它能预测这个分子的物理性质（偶极矩）。同时用聚类方法分析分子的自然分组规律。速度比传统计算快100万倍，精度损失不到5%。

## 1.2  为什么要做这件事

预测分子的物理性质在药物研发、材料科学里非常重要。传统做法是用量子力学公式（DFT）精确计算，问题是：

- 算一个小分子需要几分钟到几小时

- 算一个中等分子需要几天

- 候选药物分子有10亿个，全部算完需要100万年

AI的方案：先用DFT算好13万个分子的性质存进数据库（这就是QM9数据集），再用这些数据训练神经网络，让它学会"看分子结构猜性质"的规律。

AI不是替代精确计算，而是当粗筛器，让精确计算只用在刀刃上。这就是AI4S（AI for Science）的核心价值。

## 1.3  和"数据挖掘"课的关系

这个课叫数据分析与挖掘，我们的项目完全符合这个主题：

- 真实数据集：QM9，13万条分子数据

- 数据探索分析：分布图、相关性分析，发现数据规律

- 聚类分析：用KMeans对分子分组，看不同类型分子的性质差异（课上学的核心内容）

- 特征工程：怎么把分子转成数字，加入物理先验知识

- 多模型对比：随机森林 vs 图神经网络，消融实验

# 第二章  数据集介绍——QM9是什么

QM9是一个公开的分子数据集，包含133,885个小分子（每个最多29个原子，只含H、C、N、O、F五种元素）。每条数据包含两部分：

| 部分 | 内容 | 在项目里的作用 |
| --- | --- | --- |
| 分子结构（输入） | 原子列表（C/H/N/O/F）+ 化学键列表 | 喂给AI模型的输入 |
| 19个物理性质（标签） | 偶极矩、能量、HOMO能级、极化率…等 | 我们预测偶极矩这1个目标 |

偶极矩是衡量分子"电荷分布是否均匀"的数值，单位Debye（D）。偶极矩越大分子越容易溶于水，是药物研发的重要筛选指标。

# 第三章  项目完整流程

## 第一步：数据下载与环境搭建（成员A，Day 1）

用一行Python代码下载QM9数据集（约30MB），安装所需库。必须今天完成，后面所有人都依赖这一步。

## 第二步：数据探索分析（成员A，Day 2~3）

在训练模型之前先"认识"这份数据，具体画六张图：

- 分子大小分布图：看大多数分子有几个原子，有没有异常值

- 偶极矩分布图：看预测目标的范围和分布，决定要不要做数据预处理

- 原子类型占比图：H和C最多，F很少——AI对稀少类型预测较差，报告里要说明

- 性质相关性热力图：看19个性质之间有什么规律

- KMeans聚类图（新）：把13万个分子分成5组，用PCA降维后可视化，看分子有无自然分组

- 各簇偶极矩箱线图（新）：比较每组分子的偶极矩分布，验证聚类是否有实际意义

前四张图是常规数据探索；后两张是课上学的聚类分析，直接体现"数据挖掘"课程主题，是报告数据分析章节的亮点。

## 第三步：特征工程（成员A+B，Day 3~4）

方法一：分子指纹（给随机森林和聚类用）

把分子压缩成2048位的0/1数组，每一位代表"有没有某种结构特征"。简单但丢失了原子间的空间关系。

方法二：图结构表示（给GNN用）

把分子看成图：原子=节点，化学键=边。每个原子有一个特征向量（身份证）。

默认11维：原子序数、电荷、是否在环里等基本信息。

加入物理特征后14维，额外记录：

- 电负性：O=3.44，C=2.55，H=2.20。电负性差异大的原子连在一起偶极矩就大——物理规律

- 杂化方式（sp/sp2/sp3）：决定分子空间形状

- 是否在芳香环中：苯环类分子性质与普通分子有系统差异

加入物理特征就是把化学知识"告诉"模型，这是报告里"物理先验提升AI性能"论点的核心实验证据。

## 第四步：训练三个模型做消融实验（成员B+C，Day 3~5）

消融实验：每次去掉一个东西，看效果掉了多少，证明每个组件都有用。

| 编号 | 模型 | 输入特征 | 预期效果 | 证明什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp-1 | 随机森林 | 分子指纹（丢失结构） | 最差（基准） | GNN优于传统ML |
| Exp-2 | 基础GNN | 原子图，基础11维特征 | 中等 | 保留结构有帮助 |
| Exp-3 | GNN + 物理特征 | 原子图 + 电负性/杂化/芳香性 | 最好 | 物理先验提升精度 |

## 第五步：聚类深入分析（成员C，Day 5）

聚类不只是画个图，还要做进一步分析，让它在报告里有实质内容：

- 分析每个簇内模型的预测误差：哪类分子预测好，哪类预测差

- 找出预测差的原因：通常是含F原子的分子，因为数据集里F原子太少，AI学得不够

- 结论写法："含F原子的簇（Cluster X）误差比其他簇高Y倍，说明数据不均衡是主要瓶颈"

这个分析直接呼应"数据质量影响AI性能"的核心论点，是整个报告逻辑闭环的关键一步。

## 第六步：结果图表与报告（成员C+D，Day 6~8）

成员C画5张结果图，成员D整合进报告，写成10页以内：

- Abstract：三句话概括问题/方法/结论

- Introduction：为什么用AI预测分子性质

- Related Work：QM9数据集介绍、GNN发展

- Data Analysis：6张探索图（含KMeans聚类图）+ 分析文字

- Methodology：三种模型的原理和区别

- Experiments：消融实验 + 聚类误差分析

- Conclusion：总结核心论点

# 第四章  四人详细分工

| A | 成员A 数据工程师 负责：数据下载 · 探索分析 · KMeans聚类 · 可视化 · 分子Demo图 |
| --- | --- |

| Day 1 · 5/12 环境搭建 + 数据下载 安装所有依赖库： torch-geometric, rdkit, matplotlib, seaborn, scikit-learn 下载QM9数据集，确认能读出 一条数据不报错 交付：环境跑通截图 | Day 2 · 5/13 数据探索分析 画4张基础图： · 分子原子数量分布柱状图 · 偶极矩分布直方图 · 原子类型占比饼图 · 19个性质相关性热力图 每张图附2-3句话说明发现了什么 交付：4张PNG图 |
| --- | --- |
| Day 3 · 5/14 KMeans聚类分析（新） 对分子指纹做KMeans（k=5） 用PCA降到2维后可视化， 画聚类散点图 再画各簇偶极矩箱线图 分析：不同簇的偶极矩是否 有明显差异？ 交付：2张聚类PNG图 | Day 3 · 5/14 提取分子指纹 用RDKit把每个分子转成 2048维Morgan指纹， 生成X_train和X_test的 numpy数组文件， 传给成员C用于随机森林 和聚类 交付：fingerprints.py + .npy文件 |
| Day 6 · 5/17 分子可视化Demo 用RDKit画10个分子结构图， 标注真实偶极矩和预测值。 挑预测准和预测差的各几个 做对比，分析误差原因 （通常是含F的稀少分子） 交付：demo_mols.png |  |

| B | 成员B 模型工程师 负责：GNN模型实现 · 训练脚本 · 加入物理特征 |
| --- | --- |

| Day 2 · 5/13 GNN骨架 实现MolGNN类： · 3层GCNConv（图卷积层） · global_mean_pool （所有原子特征取平均） · 全连接层输出偶极矩 跑通前向传播不报错即可 交付：model.py | Day 3~4 · 5/14-15 完整训练循环 写训练脚本：DataLoader、 训练循环（50个epoch）、 验证集loss记录、保存权重。 用MSE损失 + Adam优化器， 学习率0.001 交付：train.py + gnn_base.pt |
| --- | --- |
| Day 5 · 5/16 加入物理特征 用RDKit给每个原子额外提取： · 电负性（按原子类型查表） · 杂化方式（sp=0/sp2=1/sp3=2） · 是否在芳香环（0或1） 原11维→新14维，重新训练 交付：train_physics.py + gnn_physics.pt | Day 6 · 5/17 输出预测结果 用两个模型跑测试集， 把预测值和真实值存成CSV， 传给成员C画散点图 和计算RMSE/MAE指标 交付：predictions.csv |

| C | 成员C 实验分析师 负责：Baseline模型 · 消融实验 · 聚类深入分析 · 结果图表 |
| --- | --- |

| Day 3 · 5/14 随机森林 Baseline 拿成员A的分子指纹数组， 训练随机森林（100棵树）， 记录RMSE和MAE。 这是消融实验Exp-1， 预期效果最差，作为基准线 交付：Exp-1的RMSE/MAE数值 | Day 4~5 · 5/15-16 GNN对比实验 跑完三组对比并记录结果： · Exp1：随机森林（成员A指纹） · Exp2：基础GNN（gnn_base.pt） · Exp3：物理特征GNN （gnn_physics.pt） 交付：三组实验结果表格 |
| --- | --- |
| Day 5 · 5/16 聚类深入分析（新） 拿成员A的聚类标签， 在每个簇内单独评估模型误差： 哪个簇预测好？哪个差？ 找出原因（含F原子簇误差大） 结论：数据不均衡是瓶颈 交付：聚类误差分析表 + 文字说明 | Day 6 · 5/17 画结果图表 画5张图直接放报告： · 三组RMSE对比柱状图 · 最佳模型预测vs真实散点图 · 训练过程loss曲线 · 各簇预测误差对比图（新） 交付：5张结果PNG图 |

| D | 成员D 报告负责人 负责：报告撰写 · PPT制作 · 整合全组材料 |
| --- | --- |

| Day 2~3 · 5/13-14 报告前半部分 写Abstract、Introduction、 Related Work初稿。 核心论点：DFT精确但慢， AI快但需要数据+物理先验， 聚类揭示数据内在规律 交付：report_v1.docx（前3节） | Day 5 · 5/16 报告中间部分 整合成员A的6张图， 写Data Analysis章节 （含KMeans聚类分析内容）。 画GNN架构示意图， 写Methodology章节 交付：report_v2.docx（补4-5节） |
| --- | --- |
| Day 7 · 5/18 报告完整版 + PPT 整合成员C的所有图表， 写Experiments和Conclusion。 报告控制在10页以内。 PPT初稿：8页以内 （加入聚类分析这一页） 交付：report_final.pdf + slides.pptx | Day 8 · 5/19 定稿 + 彩排 根据全组反馈修改， 组织演讲彩排， 分配每人讲哪几页， 控制在5分钟内， 准备答辩可能被问的问题 交付：最终提交版本 |

# 第五章  重要注意事项

## 5.1  任务依赖关系

- 成员A在Day 3必须把分子指纹文件和聚类标签发给成员C，否则C无法开始

- 成员B在Day 6必须把predictions.csv发给成员C，否则C无法画散点图

- 成员A和C在Day 6晚上必须把所有图发给成员D，否则D无法写Experiments章节

- 建议统一用GitHub共享代码和数据，不要用微信传文件

## 5.2  最容易卡壳的地方

- 成员B安装PyTorch Geometric版本冲突——建议Day 1就装好，装不上立刻在群里说

- 成员A下载QM9网络问题——如果失败可以从Kaggle手动下载

- 成员B训练时loss不下降——通常是学习率问题，换成0.0001试试

- KMeans结果解读——如果5个簇差别不大，换成k=8或k=10再试

## 5.3  演讲要点（5分钟分配）

- 0-1分钟：问题背景，为什么用AI预测分子性质

- 1-2分钟：数据分析，包括KMeans聚类发现了什么规律

- 2-4分钟：三种模型对比，实验结果，聚类误差分析

- 4-5分钟：Demo展示（几个分子的预测图）+ 总结核心论点

核心论点（演讲时明确说出）：传统ML丢失分子结构导致误差大；GNN保留结构后误差下降X%；加入物理特征后再下降Y%；聚类分析揭示含F分子是数据不均衡的瓶颈。数据质量、特征设计、模型选择三者缺一不可。

祝大家顺利完成项目！